## Cronograma
Universidad Nacional De Colombia
Facultad De Ingeniería - Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
APM - 2er Semestre de 2025
(Versión 20250331)
No | Temática | Semanas | [15 empty] | Responsable
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Introducción industria 4,0 | bar: Semanas 1
2 | Gestion | [16 empty] | Alejandro | bar: Semanas 2 to Semanas 4
2.1 | Establecimiento de indicadores | bar: Semanas 2 to Semanas 3
2.2 | VSM | bar: Semanas 4
3 | Visita tecnica | bar: Semanas 3; Semanas 14
4 | Planeación del proyecto | [16 empty] | Alejandro/Nicolas | bar: Semanas 5; Semanas 8; Semanas 13
4.1 | EDT | bar: Semanas 5; Semanas 8; Semanas 13
4.2 | Evaluación economica | bar: Semanas 5; Semanas 8; Semanas 13
5 | Gemelo digital | [16 empty] | Jose | bar: Semanas 6 to Semanas 7; Semanas 9 to Semanas 10
5.1 | Configuración inicial NX | bar: Semanas 6
5.2 | Logica en la simulación | bar: Semanas 9
5.3 | Comunicación con planta | bar: Semanas 10
6 | Celda robotica | [16 empty] | Juan | bar: Semanas 7
7 | Control PLC | [16 empty] | Nicolas | bar: Semanas 10 to Semanas 12; Semanas 15
7.1 | Desarrollo de logica programable | bar: Semanas 10; Semanas 15
7.2 | Programación Graphet | bar: Semanas 11; Semanas 15
8 | SCADA | [16 empty] | Jose/Juan | bar: Semanas 11 to Semanas 12; Semanas 15
8.1 | Arqutectura SCADA | bar: Semanas 11; Semanas 15
8.2 | HMI | bar: Semanas 12; Semanas 15
9 | Entrega de documentos
9.1 | Entrega intermedia | bar: Semanas 8
9.2 | Entrega final | bar: Semanas 15
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16